## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Diseño | Maestro | Ingreso de informacion personal | Enviar los resultados al correo | Aceptado | Alta | Terminado
HU2 | Programacion | Docente | Devolver la informacion de la comida seleccionada y generar preguntas | Medir la capacidad de adquirir conocimiento atravez de aplicaciones educativas | Aceptado | Alta | Terminado
HU3 | Interfaz | Educador | Agregar un contador y un reloj con tiempo limitado | Anilizar como los estudiantes manejan la presion | Aceptado | Alta | Terminado
HU4 | Control | Profesor | Envie los datos de los cuestionarios resultos por los estudiantes | visualizar el numero de los mejores empleados | Aceptado | Alta | Terminado
HU5 | Control | Profesor | Visualizar el porcentaje de avance | Verificamos el interes y el tiempo que los estudiantes invierten | Aceptado | Alta | Terminado

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Diseño | Maestro | Ingreso de informacion personal | Enviar los resultados al correo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear la interfaz para el ingreso de datos |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 5
HU1-2 | Crear las funciones que me perimitan ingrsar los datos con sus respectivas restricciones |  |  |  | Diego Portilla |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Programacion | Docente | Devolver la informacion de la comida seleccionada y generar preguntas | Medir la capacidad de adquirir conocimiento atravez de aplicaciones educativas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Generar la interfaz para responder el cuestionario |  |  |  | Diego Portilla |  | 5
HU2-2 | Crear el cuestionario para cada una de las regiones con informacion variadad |  |  |  | Martín Han |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Interfaz | Educador | Agregar un contador y un reloj con tiempo limitado | Anilizar como los estudiantes manejan la presion |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear las funciones que nos permiten generar el contador y el reloj con tiempo limitado |  |  |  | Martin Han |  | 7
HU3-2 | Validación de datos |  |  |  | Sebastian Bolaños |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 11
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4-1 | Control | Profesor | Envie los datos de los cuestionarios resultos por los estudiantes | Llevar un control del avance |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear una funcion que me envie los datos de cada uno de los estudiantes a mi mando |  |  |  | Alejandro Sarmiento |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 7
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Control | Profesor | Visualizar el porcentaje de avance | Verificamos el interes y el tiempo que los estudiantes invierten |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Realizar la interfaz y la programacion que nos permita ver el avance de los estuadiantes. |  |  |  | Sebastian Bolaños |  | 8
[6 empty] | SUBTOTAL | 8
[6 empty] | TOTAL | 48
Sprint N 2

## Sprint1Info
Start Date | 2021-03-01 | Enter the start date for the sprint
| 2021-03-23 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 17
Holidays | 2 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 15
Number of Devs | 4
Utilization | 80% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 144
Daily Dev Hours | 8.4706

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
2 | 1 | 12 | HU1 | Diego Portilla | 12 | Completed
2 | 2 | 10 | HU2 | Martin Han | 10 | Completed
2 | 3 | 11 | HU3 | Alejandro Sarmiento | 11 | Completed
2 | 4 | 7 | HU4 | Sebastian Bolaños | 7 | Completed
2 | 5 | 8 | HU5 | Diego Portilla | 8 | Completed
Total |  | 48 |  |  | 48

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 48 | 48 | 48
1 | 45 | 39.5294 | 3
2 | 41.6 | 31.0588 | 4
3 | 38.4 | 22.5882 | 5
4 | 35.2 | 14.1176 | 12
5 | 32 | 5.6471 | 14
6 | 28.8 | -2.8235 | 1
7 | 25.6 | -11.2941 | 4
8 | 22.4 | -19.7647 | 5
9 | 19.2 | -28.2353 | 6
10 | 16 | -36.7059 | 2
11 | 12.8 | -45.1765 | 1
12 | 9.6 | -53.6471 | 0
13 | 9 | -62.1176 | 0
14 | 6 | -70.5882 | 0
15 | 3 | -79.0588 | 2
16 | 0 | -87.5294 | 2
17 | -3 | -96 | 3
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.